## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко"
(наименование образовательной организации)
Муниципальное образование Алапаевское
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6601015757
Общий балл: | [5 empty] | 89.15
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 598
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 7
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие (нефункционирование) на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Обеспечить наличие (функционирование) на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-09 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | На официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети интернет обеспечено наличие раздела "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-09
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на главной странице официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-09 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | На главной странице официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен кликабельный баннер с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-09
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | В связи с техническими характеристиками здания, оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) не могут быть осуществлены. Заключить договор с ГАУ СО СО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района" о предоставлении переносного пандуса по запросу образовательной организации | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Заключен договор с ГАУ СО "Комплексны центр социального обслуживания населения г.Алапаевска и Алапаевского района" о предоставлении переносного пандуса по запросу образовательной организации. Составлена смета на оборудование пандусами входных групп | 2023-01-09
4 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организация стоянки для автотранспортных средств инвалидов в соответствии с существующей архитектурной застройкой и техническим регламентом "Безопасность автомобильных дорог" невозможна. Установить на территории образовательной организации табличку с указанием места для кратковременной остановки транспортных средств, перевозящих инвалидов, для их посадки и высадки. | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | На территории образовательной организации установлена табличка с указанием места для кратковременной остановку транспортных средств, перевозящих инвалидов, для их посадки и высадки. | 2023-01-09
5 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | В связи с техническими характеристиками здания, оборудование адаптированных лифтов не может быть осуществлено. Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов в образовательной организации с получением удостоверения о повышении квалификации установленного образца | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов в образовательной организации. В связи с техническими характеристиками здания, оборудование адаптированных лифтов не может быть осуществлено. | 2023-05-15
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обустройство поручней для маломобильных детей на первом этаже образовательной организации | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Образовательная организация прошла отбор на участие в программе по реализации доступных условий для детей с ОВЗ, в рамках реализации программы установлены поручни для маломобильных граждан | 2023-12-31
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, получившими удостоверение о повышении квалификации установленного образца. | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Организовано на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей (на перспективу, т.к. данные дети отсутствуют). Организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов в образовательной организации. В связи с техническими характеристиками здания расширение дверных проемов невозможно. | 2023-04-17
8 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор с ГАУ СО СО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района" о предоставлении технических средств реабилитации (кресла-коляски) по запросу образовательной организации. | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Составлена смета на приобретение кресла-коляски, заключен договор с ГАУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района о предоставлении кресла-коляски по запросу образовательной организации | 2023-01-09
9 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать на первом этаже санитарно-гигиеническое помещение специальными поручнями для маломобильных детей | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Образовательная организация прошла отбор на участие в программе по реализации доступных условий для детей с ОВЗ, в рамках реализации программы установлены поручни в туалетах для маломобильных детей | 2023-11-10
10 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор с ГАУ СО СО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района" о предоставлении средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации по запросу образовательной организации | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Закупка звукоусилительной аппаратуры произведена (колонки). Предупреждающие полосы жёлтого цвета имеются на лестничных маршах. Заключен договор с ГАУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района о предоставлении средств дублирования для инвалидов по зрению (по запросу образовательной организации) | 2023-01-09
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Установлена табличка дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | При необходимости заключить договор о сетевом взаимодействии с организацией, предоставляющей услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Заключен договор с ГАУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района о предоставлении услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) по запросу образовательной организации. | 2023-01-09
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (1,03% от общего числа опрошенных респондентов | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение норм деловой этики | 2023-01-09 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | С работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателей услуг при непосредственном обращении в организацию, проведен инструктаж, направленный на соблюдение норм деловой этики, а также ежеквартально проходят круглые столы с привлечение специалистов из ППМС-центра | 2023-01-09
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (2,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, направленный на соблюдение норм деловой этики | 2023-01-09 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | С работниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, проводятся инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики | 2023-01-09
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
15 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,09% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать неделю открытых отчетных мероприятий для родительской общественности "Детский сад со всех сторон" | 2023-04-20 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Организован день открытых дверей с показом отрытых занятий и демонстрацией отчетных мероприятий. Ведется официальная страничка в VK | 2023-04-17
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы образовательной организации (4,12% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей о режиме работы образовательной организации с целью выявления потребности в изменении графика работы. При необходимости организовать дежурную группу или назначить приказом заведующего дежурного воспитателя | 2023-03-01 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Проведено анкетирование родителей, выявлена потребность в изменении графика работы. С 9.01.2023 года время работы детского сада увеличено до 17.45 | 2023-01-09
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,09% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести косметический ремонт помещений образовательной организации, закупка игрового и учебного оборудования, организовать совместные с родителями тематические мероприятия, установить дополнительные малые архитектурные формы | 2023-06-01 | Заведующий, Шевченко Александра Алексеевна | Проведен косметический ремонт помещений, приобретено новое оборудование и методические пособия, организовано проведение совместных с родителями тематических мероприятий | 2023-06-01